## Mo ta de tai
Mô tả đề tài (GVHD NgaCH)
Tên nhóm | GVHD | Tên đề tài Tiếng Anh | Tên đề tài Tiếng Việt | Mô tả ngắn gọn, mục tiêu, phạm vi đề tài | Chức năng, kết quả chính cần đạt được | Tiến độ | Công cụ, nền tảng sử dụng
SEP490_04 | Cao Hồng Nga | Frevia – Intelligent Freelance Marketplace Platform | Frevia: Nền tảng Freelancer Thông minh | Xây dựng một nền tảng số kết nối Client và Freelancer nhằm hỗ trợ khách hàng đăng tải và quản lý công việc, đồng thời giúp Freelancer tìm kiếm, ứng tuyển và thực hiện các công việc phù hợp. Hệ thống tích hợp AI Matching để đề xuất công việc phù hợp với Freelancer và đề xuất Freelancer phù hợp với công việc của Client, kết hợp quản lý hợp đồng, milestone, thanh toán trực tuyến và cơ chế giải quyết tranh chấp nhằm nâng cao tính minh bạch và an toàn trong quá trình giao dịch. | 1. User Authentication & Account Management - Đăng ký tài khoản bằng Email và Password - Đăng nhập bằng Email và Password (JWT) - Đăng nhập/đăng ký bằng Google OAuth - Đăng xuất - Quên và đặt lại mật khẩu thông qua email - Xem thông tin cá nhân - Cập nhật thông tin cá nhân - Thay đổi mật khẩu - Upload và cập nhật ảnh đại diện - Xem danh sách liên kết mạng xã hội - Thêm liên kết mạng xã hội - Xóa liên kết mạng xã hội - Tham gia thêm Client hoặc Freelancer Role (Join New Role) - Chuyển đổi giữa Client và Freelancer trong cùng một tài khoản (Switch Role) 2. Quản lý hồ sơ Freelancer - Xem thông tin hồ sơ Freelancer - Cập nhật thông tin hồ sơ Freelancer (giới thiệu, chức danh, học vấn, chứng chỉ, ngôn ngữ, trạng thái sẵn sàng làm việc) - Xem danh sách kỹ năng cá nhân - Thêm kỹ năng và thiết lập mức độ thành thạo - Xóa kỹ năng khỏi hồ sơ - Xem danh sách Portfolio - Xem chi tiết Portfolio - Tạo Portfolio mới - Chỉnh sửa Portfolio - Xóa mềm Portfolio - Upload và cập nhật media cho Portfolio - Upload CV - Xem và tải xuống CV - Thay thế CV - Xóa CV - Xem danh sách Freelancer đang theo dõi - Theo dõi Freelancer (Follow) - Bỏ theo dõi Freelancer (Unfollow) - Xem đánh giá và phản hồi từ Client 3. Quản lý hồ sơ Client - Xem thông tin hồ sơ Client - Cập nhật thông tin công ty (tên công ty, mô tả, website) - Xem danh sách Freelancer yêu thích - Thêm Freelancer vào danh sách yêu thích - Xóa Freelancer khỏi danh sách yêu thích 4. Quản lý công việc - Xem danh sách công việc - Tìm kiếm, lọc, sắp xếp và phân trang công việc - Xem chi tiết công việc - Xem danh sách công việc do Client tạo (My Jobs) - Tạo công việc mới - Đăng công khai công việc từ bản nháp (Publish Job) - Chỉnh sửa thông tin công việc - Đóng công việc (Close Job) - Mở lại công việc (Reopen Job) - Xóa công việc - Xem danh sách danh mục công việc - Xem chi tiết danh mục và các công việc liên quan - Bookmark công việc - Xem danh sách công việc đã Bookmark - Xóa Bookmark - Xem danh sách Saved Search - Xem chi tiết Saved Search - Tạo Saved Search - Chỉnh sửa Saved Search - Xóa Saved Search - Xem danh sách Job Alert - Xem chi tiết Job Alert - Tạo Job Alert - Chỉnh sửa Job Alert (tiêu chí, tần suất, kênh thông báo, bật/tắt) - Xóa Job Alert 5. Proposal và tuyển Freelancer - Freelancer xem danh sách Proposal đã gửi - Freelancer xem chi tiết Proposal của mình - Gửi Proposal ứng tuyển công việc - Chỉnh sửa Proposal khi còn trạng thái PENDING - Rút Proposal (Withdraw) - Client xem danh sách Proposal theo Job - Client xem chi tiết Proposal - Client chấp nhận Proposal (Accept) - Client từ chối Proposal (Reject) và có thể cung cấp lý do 6. AI Matching & Recommendation - Phân tích thông tin Job của Client - Phân tích hồ sơ và CV đã upload của Freelancer - Đề xuất Job phù hợp với CV và năng lực Freelancer - Đề xuất Freelancer có CV phù hợp với Job của Client 7. Quản lý hợp đồng và Milestone - Tạo hợp đồng sau khi Proposal được chấp nhận - Xem danh sách hợp đồng - Xem chi tiết hợp đồng - Cập nhật điều khoản, tổng giá trị và tỷ lệ đặt cọc trước khi ký - Client và Freelancer ký hợp đồng - Hủy hợp đồng - Hoàn thành hợp đồng - Xem danh sách Milestone của hợp đồng - Xem chi tiết Milestone - Client tạo Milestone (tiêu đề, mô tả, số tiền, thời hạn) - Client chỉnh sửa Milestone trước khi Freelancer chấp nhận - Client xóa Milestone chưa được chấp nhận - Freelancer chấp nhận Milestone và cập nhật tiến độ - Freelancer upload Deliverable cho Milestone - Freelancer xóa Deliverable trước khi Submit - Xem và tải xuống file Milestone - Freelancer Submit Milestone kèm ghi chú và Deliverable - Freelancer xóa Submission đang chờ Client đánh giá - Client xem danh sách và lịch sử Submission - Client xem chi tiết Submission - Client yêu cầu chỉnh sửa Submission - Client phê duyệt Milestone - Xem danh sách file chia sẻ trong hợp đồng - Upload file chia sẻ trong hợp đồng - Xóa mềm file chia sẻ trong hợp đồng 8. Trao đổi và nhắn tin - Tạo cuộc hội thoại giữa hai người dùng - Xem danh sách cuộc hội thoại - Xem chi tiết cuộc hội thoại và lịch sử tin nhắn - Gửi và nhận tin nhắn - Đánh dấu tin nhắn đã đọc - Thu hồi hoặc xóa mềm tin nhắn - Ghim cuộc hội thoại - Bỏ ghim cuộc hội thoại - Gửi file trong cuộc hội thoại 9. Thanh toán và Payout (Stripe) - Freelancer kết nối tài khoản Stripe Connect - Client thanh toán phí nền tảng khi ký hợp đồng (Platform Fee) - Client nạp tiền cho Milestone thông qua Stripe PaymentIntent (Fund Milestone) - Theo dõi trạng thái thanh toán - Xem lịch sử thanh toán - Xem chi tiết thanh toán - Giải ngân cho Freelancer sau khi Milestone được phê duyệt (Release Payment) - Xem lịch sử Payout - Xem chi tiết Payout - Hoàn tiền cho Client khi có tranh chấp hoặc sự cố (Refund Payment) - Thanh toán phí xử lý tranh chấp (Dispute Fee) - Admin thực hiện phân chia và xử lý thanh toán theo kết quả tranh chấp - Hệ thống tiếp nhận và xử lý Stripe Webhook - Đồng bộ lại trạng thái PaymentIntent khi Webhook bị trễ hoặc thất lạc 10. Đánh giá và phản hồi - Xem danh sách đánh giá của hợp đồng - Xem chi tiết đánh giá (điểm tổng, điểm thành phần, nhận xét) - Client đánh giá Freelancer sau khi hoàn thành hợp đồng - Freelancer đánh giá Client sau khi hoàn thành hợp đồng - Chỉnh sửa đánh giá của mình - Xóa mềm đánh giá - Người được đánh giá phản hồi đánh giá - Chỉnh sửa phản hồi đánh giá - Xóa mềm phản hồi đánh giá 11. Forum và cộng đồng - Xem danh sách danh mục Forum - Xem chi tiết danh mục Forum - Xem danh sách bài viết - Lọc bài viết theo danh mục - Xem chi tiết bài viết - Tạo bài viết - Chỉnh sửa bài viết - Xóa mềm bài viết - Like bài viết - Unlike bài viết - Xem danh sách người thích bài viết - Xem danh sách bình luận - Tạo bình luận - Chỉnh sửa bình luận - Xóa mềm bình luận - Like bình luận - Unlike bình luận - Báo cáo bài viết hoặc bình luận vi phạm 12. AI Content Moderation - Tự động phân tích và chấm điểm mức độ nhạy cảm của nội dung bài viết Forum - Tự động phê duyệt nội dung có điểm vi phạm thấp - Chuyển nội dung nghi ngờ sang trạng thái PENDING để Admin kiểm duyệt - Chặn nội dung có mức độ vi phạm cao, không lưu vào hệ thống - Chuyển bài viết bị Admin từ chối vào Trash - Hỗ trợ Admin xem xét và xử lý nội dung đang chờ kiểm duyệt 13. Xác minh danh tính (Identity Verification) - Freelancer upload giấy tờ tùy thân - Freelancer theo dõi trạng thái xác minh - AI quét khuôn mặt từ ảnh tải lên - AI trích xuất thông tin nhân thân (họ tên, ngày sinh, số giấy tờ, loại giấy tờ) - Lưu thông tin xác minh vào hệ thống - AI phát hiện giấy tờ hoặc khuôn mặt trùng lặp - Cảnh báo trường hợp đăng ký danh tính trùng - Admin xem danh sách yêu cầu xác minh - Admin xem chi tiết giấy tờ và thông tin xác minh - Admin phê duyệt yêu cầu xác minh - Admin từ chối yêu cầu và ghi nhận lý do 14. Quản lý tranh chấp - Client hoặc Freelancer mở tranh chấp - Nhập lý do tranh chấp và thông tin hợp đồng - Thanh toán phí xử lý tranh chấp - Xem danh sách tranh chấp - Xem chi tiết tranh chấp - Bên còn lại cung cấp giải thích và bằng chứng - Admin xem xét bằng chứng và thông tin tranh chấp - Admin đề xuất phương án giải quyết, xác định số tiền Freelancer được nhận - Client và Freelancer chấp nhận hoặc từ chối phương án - Xử lý thanh toán khi cả hai bên chấp nhận - Chuyển số tiền được chỉ định cho Freelancer - Hoàn trả phần tiền còn lại cho Client 15. Thông báo - Xem danh sách thông báo - Nhận thông báo liên quan đến Job và Job Alert - Nhận thông báo liên quan đến Proposal - Nhận thông báo liên quan đến Contract - Nhận thông báo liên quan đến Milestone - Nhận thông báo liên quan đến Payment - Nhận thông báo liên quan đến tin nhắn - Nhận thông báo liên quan đến tranh chấp và xác minh danh tính - Đánh dấu một thông báo đã đọc - Đánh dấu tất cả thông báo đã đọc - Xóa mềm thông báo 16. Quản trị hệ thống (Admin Management) 16.1. User Management - Xem danh sách người dùng - Tìm kiếm, lọc và sắp xếp người dùng - Xem chi tiết tài khoản và các hồ sơ Role - Tạo tài khoản người dùng - Chỉnh sửa thông tin tài khoản - Chỉnh sửa hồ sơ Client - Chỉnh sửa thông tin cơ bản Freelancer - Chỉnh sửa kỹ năng Freelancer và mức độ thành thạo (1–10) - Quản lý Portfolio của Freelancer - Chỉnh sửa hồ sơ Expert 16.2. Role & Permission Management - Xem danh sách Role - Xem chi tiết Role - Tạo Role - Chỉnh sửa Role - Xóa Role - Gán và cập nhật Permission cho Role - Xem danh sách Permission - Xem chi tiết Permission 16.3. Skill Management - Xem danh sách kỹ năng, tìm kiếm, lọc và phân trang - Xem chi tiết kỹ năng - Tạo kỹ năng mới - Chỉnh sửa kỹ năng - Xóa mềm kỹ năng - Khôi phục kỹ năng đã xóa 16.4. Job Category Management - Xem danh sách danh mục công việc - Xem chi tiết danh mục công việc - Tạo danh mục công việc - Chỉnh sửa danh mục công việc - Xóa hoặc vô hiệu hóa danh mục sau khi kiểm tra các Job liên quan 16.5. Advertisement Banner Management - Xem danh sách Banner - Xem chi tiết Banner - Tạo Banner quảng cáo - Chỉnh sửa Banner - Xóa cứng Banner 16.6. Forum Category Management - Xem danh sách danh mục Forum - Xem chi tiết danh mục Forum - Tạo danh mục Forum - Chỉnh sửa danh mục Forum - Xóa mềm danh mục Forum - Khôi phục danh mục Forum 16.7. Content Moderation Management - Xem hàng đợi kiểm duyệt - Xem chi tiết nội dung cần kiểm duyệt - Phê duyệt hoặc từ chối nội dung - Ghi nhận Admin xử lý và hành động kiểm duyệt 16.8. Forum Trash Management - Xem danh sách bài viết và bình luận đã xóa - Xem chi tiết bài viết và bình luận trong Trash - Xem các bài viết bị AI/Admin từ chối - Khôi phục bài viết đã xóa - Khôi phục bình luận đã xóa - Chuyển bài viết bị từ chối về PENDING để xét duyệt lại 16.9. Identity Verification Management - Xem danh sách yêu cầu xác minh - Xem chi tiết yêu cầu xác minh - Phê duyệt yêu cầu xác minh - Từ chối yêu cầu xác minh và ghi nhận lý do 16.10. Contract & Dispute Management - Xem danh sách toàn bộ hợp đồng - Tìm kiếm và lọc hợp đồng - Xem chi tiết hợp đồng - Admin hủy hợp đồng và ghi nhận lý do - Admin cập nhật trạng thái hợp đồng - Xem các tranh chấp liên quan đến hợp đồng - Xem xét bằng chứng tranh chấp - Đề xuất phương án giải quyết tranh chấp - Thực hiện thanh toán theo kết quả giải quyết tranh chấp 16.11. Profile Update Review - Xem danh sách yêu cầu cập nhật hồ sơ đang chờ duyệt - Xem chi tiết yêu cầu và so sánh thông tin cũ/mới - Phê duyệt yêu cầu cập nhật hồ sơ - Từ chối yêu cầu và ghi nhận lý do - Xem lịch sử các yêu cầu đã xử lý 17. Quản lý phiên đăng nhập (Session Management) - Xem danh sách phiên đăng nhập đang hoạt động - Xem chi tiết phiên đăng nhập (thiết bị, địa chỉ IP, thời gian đăng nhập, vị trí gần đúng) - Đăng xuất một thiết bị cụ thể từ xa (Revoke Session) 18. Expert Profile Management - Expert xem thông tin hồ sơ của mình - Expert chỉnh sửa thông tin hồ sơ từ trang Homepage - Admin chỉnh sửa thông tin hồ sơ Expert - Gửi yêu cầu cập nhật hồ sơ cần kiểm duyệt (nếu áp dụng quy trình Profile Update Review) - Admin phê duyệt hoặc từ chối thay đổi hồ sơ trước khi cập nhật chính thức | Tiến độ thực hiện chức năng (Theo tiến độ tài liệu Report 4 – Software Design) - Đã hoàn thành (Done): 82/219 Use Cases (~37.4%) tương ứng 15/48 modules đã hoàn thiện thiết kế chi tiết (Detailed Design, Sequence Diagrams, Class Diagrams, Class Specifications) tích hợp đầy đủ vào tài liệu Report 4 (do Thuận và Vy phụ trách). - Đang thực hiện (On Going): 137/219 Use Cases (~62.6%) thuộc các module của Tài, Huy, Tín và các use case AI đang trong quá trình hoàn thiện thiết kế và đưa vào tài liệu Report 4. - Chi tiết trạng thái từng chức năng được cập nhật đồng bộ trong sheet "Tổng hợp task". Report 1 – Product Introduction (Completed) - Hoàn thành 6/6 sections: - Overview - Product Background - Business Opportunity - Existing System - Software Product Vision - Project Scope & Limitations Report 2 – Project Management Plan (Completed) - Hoàn thành 16/16 mục quản lý dự án. - Bao gồm: Objectives, Scope & Estimation, Risk Management, Management Approach, Development Process, Quality Management, Training Plan, Team Structure, Roles & Responsibilities, Deliverables, RACI, Communication Plan, Document/Source Code/Tool Management. - Hoàn thiện Work Breakdown Structure (WBS): - 42 modules ban đầu. - 214 SMAR items. - 372 man-days. - Phân chia thành 5 sprints. Report 3 – Software Requirements Specification (In Progress) - Đã hoàn thành: - Product Overview (§1). - Xác định 4 Actors chính (Guest, Client, Freelancer, Admin) cùng các tác nhân chuyên biệt (Expert, System, AI) và Use Case Diagrams (§2.1, §2.2.1). - Danh mục chuẩn 219 Use Cases (48 modules, UC-01 đến UC-48.02). - Đặc tả Use Case theo Sprint 1–5 (§2.2.3). - Business Rules (§3). - UI Specification (§4.1): Overview, Screen Flow, Screen Details, Authorization, Non-screen Functions. - 23 Entity Relationship Diagrams (ERD). - Non-Functional Requirements (§5). - Functional Requirements cơ bản cho các modules. - Cần hoàn thiện: - Bổ sung nội dung cho 8 file LaTeX còn thiếu/rỗng trong các sprint (đặc biệt các file chi tiết của kvy, nhuy). - Đồng bộ chuẩn hóa mã định danh Use Case giữa đặc tả (§2.2.2/§2.2.3) và danh mục 219 UC mới nhất. - Tích hợp chi tiết Job Category và AI CV Recommendation vào Sprint 5. - Biên dịch và cập nhật bản PDF hoàn chỉnh mới nhất. Report 4 – Software Design Specification (In Progress) - Đã hoàn thành: - Overall Description (§1). - System Architecture Design (§2): Thiết kế 31 Route Modules và 62 Prisma Models. - Detailed Design (§3) và Class Specification (§4) cho 15 modules (kvy, tthuan) bao gồm 82 Sequence Diagrams, 15 Class Diagrams và đặc tả 50 classes đã biên dịch vào LaTeX. - Toàn bộ workspace đã xây dựng sẵn 145 Sequence Diagrams (.drawio) và 22 Class Diagrams (.drawio). - Cần hoàn thiện: - Đưa nội dung Detailed Design và Class Specification cho 33 modules còn lại của các thành viên (nhuy, ntin, ptai) và các use case AI (UC-42, UC-44, UC-45, UC-48) vào LaTeX Report 4. - Hoàn thiện Database Design chi tiết (§5). - Đồng bộ và biên dịch bản PDF Report 4 hoàn chỉnh. Report 5 – Test Documentation (In Progress) - Đã hoàn thành: - Test Cases cho 13 modules. - Tổng cộng 500 Test Cases, 100% Passed. - Unit Tests cho 54 functions. - Tổng cộng 419 Unit Test Cases, 0 Failed. - Phân bổ Test Cases: - Forum: 93 TC. - Contract: 77 TC. - Conversation: 58 TC. - Identity Verification: 56 TC. - Forum Trash: 46 TC. - Authentication: 42 TC. - Content Moderation: 36 TC. - Job Management: 33 TC. - Role Management: 27 TC. - Job Browsing: 13 TC. - Profile: 8 TC. - Portfolio: 7 TC. - Skills: 4 TC. - Cần hoàn thiện: - Test Cases cho các modules còn lại. - Unit Tests cho các modules còn lại. - Cập nhật Test Report (hiện tổng hợp 93/500 TC). - Đồng bộ Statistics (hiện có 49/54 functions và 396/419 cases). - Bổ sung 5 functions Contract còn thiếu trong Statistics. - Hoàn thiện dữ liệu sheet Functions. Report 6 – Final Report (Not Yet) | Backend: Node.js, NestJS, TypeScript, RESTful API Frontend: Next.js, TypeScript, Tailwind CSS, shadcn/ui Database: PostgreSQL ORM: Prisma Authentication: JWT (Access Token + Refresh Token), Google OAuth 2.0 Authorization: Permission Guard Payment: Stripe, Stripe Connect Realtime: WebSocket (Socket.IO) AI Matching: Embedding-based semantic matching, phân tích CV & Job AI Content Moderation: SensitiveAI AI Identity Verification: Face Scan, OCR, Duplicate Detection File Storage: Cloudinary (local fallback) API Documentation: Swagger API Testing: Bruno Monorepo: pnpm Workspace, Turborepo Containerization & Deployment: Docker, Docker Compose Secrets Management: Infisical Task Management: Jira Code Management: Git / GitHub Docs Management: Latex (Overleaf)

## Tổng hợp task
# | Usecase Id | Screen / Function | Feature | Description | Actor | In Charge | Status
1 | UC-07.01 | View Freelancer Profile | [Frevia - Freelancer] Profile Management | Lấy toàn bộ thông tin hồ sơ của freelancer, bao gồm dữ liệu từ cả bảng profiles và freelancer_profiles. | Freelancer | Huy | On Going
2 | UC-07.02 | Update Freelancer Profile | [Frevia - Freelancer] Profile Management | Cập nhật các trường: display_name, bio, title, education, certifications, languages, availability_status, v.v. | Freelancer | Huy | On Going
3 | UC-08.01 | View Freelancer Skill List | [Frevia - Freelancer] Skills Management | Lấy danh sách kỹ năng mà freelancer đã thêm. | Freelancer | Huy | On Going
4 | UC-08.02 | Add Freelancer Skill | [Frevia - Freelancer] Skills Management | Thêm một kỹ năng mới vào hồ sơ freelancer kèm mức độ thành thạo. | Freelancer | Huy | On Going
5 | UC-08.03 | Delete Freelancer Skill | [Frevia - Freelancer] Skills Management | Xoá vĩnh viễn một kỹ năng khỏi hồ sơ freelancer. | Freelancer | Huy | On Going
6 | UC-09.01 | View Portfolio List | [Frevia - Freelancer] Portfolio Management | Lấy danh sách portfolio mà freelancer đã tạo. | Freelancer | Huy | On Going
7 | UC-09.02 | Add Portfolio | [Frevia - Freelancer] Portfolio Management | Thêm portfolio mới, có thể kèm theo tải lên tệp media. | Freelancer | Huy | On Going
8 | UC-09.03 | View Portfolio Detail | [Frevia - Freelancer] Portfolio Management | Xem thông tin chi tiết của một portfolio cụ thể. | Freelancer | Huy | On Going
9 | UC-09.04 | Update Portfolio | [Frevia - Freelancer] Portfolio Management | Cập nhật thông tin và/hoặc media của portfolio. | Freelancer | Huy | On Going
10 | UC-09.05 | Delete Portfolio | [Frevia - Freelancer] Portfolio Management | Xoá mềm một portfolio khỏi hồ sơ freelancer. | Freelancer | Huy | On Going
11 | UC-18.01 | Upload Identity Documents | [Frevia - Freelancer] Identity Verification | Tải lên giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD, hộ chiếu, v.v.) để xác minh danh tính freelancer. | Freelancer | Huy | On Going
12 | UC-18.02 | View Verification Status | [Frevia - Freelancer] Identity Verification | Xem trạng thái xét duyệt xác minh danh tính hiện tại (đang chờ, đã duyệt, từ chối). | Freelancer | Huy | On Going
13 | UC-19.01 | View Client Profile | [Frevia - User] View Client Profile | Xem hồ sơ chi tiết của client bao gồm tên công ty, mô tả, website, v.v. theo ID người dùng. | Client, Expert, Freelancer | Huy | On Going
14 | UC-19.02 | Update Company Information | [Frevia - Client] Profile Management | Cập nhật thông tin công ty (tên, mô tả, website) cho client đang đăng nhập. | Client | Huy | On Going
15 | UC-20.01 | View Social Link List | [Frevia - User] Social Links | Lấy danh sách liên kết mạng xã hội của người dùng hiện tại. | Client, Freelancer | Huy | On Going
16 | UC-20.02 | Add Social Link | [Frevia - User] Social Links | Thêm một liên kết mạng xã hội mới vào hồ sơ. | Client, Freelancer | Huy | On Going
17 | UC-20.03 | Delete Social Link | [Frevia - User] Social Links | Xóa một liên kết mạng xã hội khỏi hồ sơ. | Client, Freelancer | Huy | On Going
18 | UC-21.01 | View Favorite Freelancer List | [Frevia - Client] Favorites | Lấy danh sách freelancer đã được người dùng yêu thích. | Client | Huy | On Going
19 | UC-21.02 | Add Freelancer to Favorites | [Frevia - Client] Favorites | Thêm một freelancer vào danh sách yêu thích. | Client | Huy | On Going
20 | UC-21.03 | Remove Freelancer from Favorites | [Frevia - Client] Favorites | Xóa một freelancer khỏi danh sách yêu thích. | Client | Huy | On Going
21 | UC-29.01 | View Following List | [Frevia - Client] Following | Lấy danh sách freelancer mà người dùng đang theo dõi. | Client | Huy | On Going
22 | UC-29.02 | Follow Freelancer | [Frevia - Client] Following | Bắt đầu theo dõi một freelancer. | Client | Huy | On Going
23 | UC-29.03 | Unfollow Freelancer | [Frevia - Client] Following | Bỏ theo dõi một freelancer. | Client | Huy | On Going
24 | UC-30.01 | View Notification List | [Frevia - User] Manage Notifications | Lấy danh sách thông báo của người dùng hiện tại (loại, tiêu đề, nội dung, dữ liệu, đã đọc, thời gian). | Client, Freelancer | Huy | On Going
25 | UC-30.02 | Mark Notification as Read | [Frevia - User] Manage Notifications | Đánh dấu một thông báo là đã đọc (cập nhật is_read = true). | Client, Freelancer | Huy | On Going
26 | UC-30.03 | Mark All Notifications as Read | [Frevia - User] Manage Notifications | Đánh dấu tất cả thông báo là đã đọc (cập nhật hàng loạt is_read = true). | Client, Freelancer | Huy | On Going
27 | UC-30.04 | Delete Notification | [Frevia - User] Manage Notifications | Xóa mềm một thông báo (gán deleted_at). | Client, Freelancer | Huy | On Going
28 | UC-31.01 | Switch Role | [Frevia - User] Account Management | Cho phép user có cả 2 role Client và Freelancer chuyển đổi ngữ cảnh làm việc (context) giữa 2 vai trò trong cùng 1 tài khoản mà không cần đăng xuất/đăng nhập lại. | Client, Freelancer | Huy | On Going
29 | UC-31.02 | Join New Role | [Frevia - User] Account Management | Cho phép người dùng đang có một vai trò chính bổ sung thêm vai trò bổ trợ còn thiếu. Vai trò mới sẽ trở thành vai trò chính, một mã JWT mới được cấp ngay lập tức và tính năng chuyển đổi vai trò được kích hoạt mà không cần đăng nhập lại. | Client, Freelancer | Huy | On Going
30 | UC-39.01 | View Review List | [Frevia - User] Reviews | Lấy danh sách đánh giá của hợp đồng (người đánh giá, người được đánh giá, điểm, nhận xét). | Client, Freelancer | Huy | On Going
31 | UC-39.02 | View Review Detail | [Frevia - User] Reviews | Xem chi tiết một đánh giá, bao gồm điểm thành phần (JSON) và thời gian. | Client, Freelancer | Huy | On Going
32 | UC-39.03 | Write Review | [Frevia - User] Reviews | Viết đánh giá cho hợp đồng. Người đánh giá phải là thành viên hợp đồng; mỗi thành viên chỉ được đánh giá một lần. | Client, Freelancer | Huy | On Going
33 | UC-39.04 | Update Review | [Frevia - User] Reviews | Chỉnh sửa điểm số hoặc nhận xét (chỉ người viết). | Client, Freelancer | Huy | On Going
34 | UC-39.05 | Delete Review | [Frevia - User] Reviews | Xóa mềm một đánh giá (gán deleted_at). | Client, Freelancer | Huy | On Going
35 | UC-40.01 | Respond to Review | [Frevia - User] Manage Response Review | Chủ hồ sơ được đánh giá viết phản hồi cho đánh giá. Mỗi đánh giá chỉ có một phản hồi (unique). | Client, Freelancer | Huy | On Going
36 | UC-40.02 | Update Review Response | [Frevia - User] Manage Response Review | Chỉnh sửa nội dung phản hồi. Chỉ chủ sở hữu phản hồi được sửa. | Client, Freelancer | Huy | On Going
37 | UC-40.03 | Delete Review Response | [Frevia - User] Manage Response Review | Xóa mềm phản hồi (gán deleted_at). | Client, Freelancer | Huy | On Going
38 | UC-41.01 | View Profile | [Frevia - User] Manage Profile | Xem thông tin chung của user | Client, Expert, Freelancer | Huy | On Going
39 | UC-41.02 | Update Profile | [Frevia - User] Manage Profile | Cập nhật thông tin chung của user | Client, Expert, Freelancer | Huy | On Going
40 | UC-41.03 | Change Password | [Frevia - User] Manage Profile | Cho phép người dùng đã đăng nhập thay đổi mật khẩu hiện tại. | Client, Expert, Freelancer | Huy | On Going
41 | UC-41.04 | Upload Avatar | [Frevia - User] Manage Profile | Cho phép người dùng tải lên và cập nhật ảnh đại diện. | Client, Expert, Freelancer | Huy | On Going
42 | UC-47.01 | View Pending Profile Update Request List | [Frevia - Admin] Profile Update Review | Admin xem danh sách các yêu cầu cập nhật hồ sơ đang chờ kiểm duyệt thủ công. | Admin | Huy | On Going
43 | UC-47.02 | View Profile Update Request Detail | [Frevia - Admin] Profile Update Review | Admin xem chi tiết một yêu cầu, so sánh thông tin hồ sơ hiện tại với thông tin đề nghị thay đổi. | Admin | Huy | On Going
44 | UC-47.03 | Approve Profile Update Request | [Frevia - Admin] Profile Update Review | Admin duyệt yêu cầu, áp dụng các thay đổi vào hồ sơ chính thức của người dùng. | Admin | Huy | On Going
45 | UC-47.04 | Reject Profile Update Request | [Frevia - Admin] Profile Update Review | Admin từ chối yêu cầu kèm lý do; hồ sơ giữ nguyên thông tin trước đó. | Admin | Huy | On Going
46 | UC-47.05 | View Profile Update Request History | [Frevia - Admin] Profile Update Review | Admin xem lại lịch sử các yêu cầu cập nhật hồ sơ đã xử lý (đã duyệt/đã từ chối). | Admin | Huy | On Going
47 | UC-47.06 | Update Profile Expert | [Frevia - Expert] Profile Update | Chỉnh sửa profile của chuyên gia ở trang Homepage | Expert | Huy | On Going
48 | UC-07.03 | Upload CV | [Frevia - Freelancer] Profile Management | Freelancer tải lên file CV theo định dạng được hỗ trợ và liên kết CV với hồ sơ cá nhân. | Freelancer | Huy | On Going
49 | UC-07.04 | View CV | [Frevia - Freelancer] Profile Management | Freelancer xem hoặc tải xuống CV đã tải lên. | Freelancer | Huy | On Going
50 | UC-07.05 | Replace CV | [Frevia - Freelancer] Profile Management | Freelancer thay thế CV hiện tại bằng một file mới. | Freelancer | Huy | On Going
51 | UC-07.06 | Delete CV | [Frevia - Freelancer] Profile Management | Freelancer xóa CV đã tải lên khỏi hồ sơ. | Freelancer | Huy | On Going
52 | UC-10.01 | View Job List | [Frevia - User] Job Browsing | Lấy danh sách công việc có phân trang, hỗ trợ lọc (danh mục, ngân sách, kỹ năng, trạng thái, từ khóa) và sắp xếp. | Client, Guest, Freelancer | Tài | On Going
53 | UC-10.02 | View Job Detail | [Frevia - User] Job Browsing | Xem đầy đủ chi tiết công việc: tiêu đề, mô tả, ngân sách, kỹ năng, thông tin khách, số đề xuất, file đính kèm, mốc thời gian. | Client, Guest, Freelancer | Tài | On Going
54 | UC-11.01 | View My Jobs | [Frevia - Client] Job Management | Xem danh sách các công việc do client tạo, có phân trang, lọc theo trạng thái, từ khóa và sắp xếp. Hiển thị trạng thái, ngân sách, số lượng đề xuất và ngày tạo. | Client | Tài | On Going
55 | UC-11.02 | Create Job | [Frevia - Client] Job Management | Tạo công việc mới. Yêu cầu: tiêu đề, mô tả, ngân sách, danh mục, kỹ năng. Chỉ client/admin. | Client | Tài | On Going
56 | UC-11.03 | Publish Job | [Frevia - Client] Job Management | Đăng công việc ở trạng thái bản nháp và công khai để freelancer có thể xem và gửi đề xuất. | Client | Tài | On Going
57 | UC-11.04 | Update Job | [Frevia - Client] Job Management | Sửa các trường công việc (tiêu đề, mô tả, ngân sách, kỹ năng, trạng thái). Chỉ chủ sở hữu/admin; hạn chế nếu có hợp đồng đang hoạt động. | Client | Tài | On Going
58 | UC-11.05 | Delete Job | [Frevia - Client] Job Management | Xóa công việc sau khi kiểm tra đề xuất/hợp đồng đang hoạt động. Chỉ chủ sở hữu/admin. Có thể dùng xóa mềm. | Client | Tài | On Going
59 | UC-11.06 | Close Job | [Frevia - Client] Job Management | Đóng job hiện tại | Client | Tài | On Going
60 | UC-11.07 | Reopen Job | [Frevia - Client] Job Management | Mở lại job đã đóng | Client | Tài | On Going
61 | UC-12.01 | View Bookmarked Job List | [Frevia - Freelancer] Bookmarked Jobs Management | Danh sách công việc đã bookmark, gồm tiêu đề, ngân sách, tên khách, ngày bookmark. | Freelancer | Tài | On Going
62 | UC-12.02 | Bookmark Job | [Frevia - Freelancer] Bookmarked Jobs Management | Thêm công việc vào bookmark. Yêu cầu trùng lặp được bỏ qua. | Freelancer | Tài | On Going
63 | UC-12.03 | Remove Bookmark | [Frevia - Freelancer] Bookmarked Jobs Management | Xóa bookmark khỏi công việc. Trả lỗi 404 nếu chưa bookmark. | Freelancer | Tài | On Going
64 | UC-22.01 | View Saved Search List | [Frevia - Freelancer] Saved Search Management | Lấy tất cả bộ lọc tìm kiếm đã lưu kèm nhãn và tiêu chí lọc. | Freelancer | Tài | On Going
65 | UC-22.02 | View Saved Search Detail | [Frevia - Freelancer] Saved Search Management | Xem chi tiết bộ lọc: nhãn, tiêu chí (từ khóa, danh mục, kỹ năng, ngân sách). | Freelancer | Tài | On Going
66 | UC-22.03 | Create Saved Search | [Frevia - Freelancer] Saved Search Management | Lưu tham số tìm kiếm hiện tại thành bộ lọc có tên để dùng lại. | Freelancer | Tài | On Going
67 | UC-22.04 | Update Saved Search | [Frevia - Freelancer] Saved Search Management | Sửa tên hoặc tiêu chí của bộ lọc đã lưu. Chỉ chủ sở hữu. | Freelancer | Tài | On Going
68 | UC-22.05 | Delete Saved Search | [Frevia - Freelancer] Saved Search Management | Xóa vĩnh viễn bộ lọc đã lưu. | Freelancer | Tài | On Going
69 | UC-23.01 | View Job Alert List | [Frevia - Freelancer] Job Alert Management | Danh sách job alert kèm tiêu chí, tần suất (hàng ngày/hàng tuần/tức thì), kênh nhận. | Freelancer | Tài | On Going
70 | UC-23.02 | View Job Alert Detail | [Frevia - Freelancer] Job Alert Management | Xem cấu hình job alert: bộ lọc, tần suất, trạng thái, lần kích hoạt cuối. | Freelancer | Tài | On Going
71 | UC-23.03 | Create Job Alert | [Frevia - Freelancer] Job Alert Management | Tạo job alert với tiêu chí, tần suất, kênh nhận. Hệ thống tự động gửi thông báo công việc phù hợp. | Freelancer | Tài | On Going
72 | UC-23.04 | Update Job Alert | [Frevia - Freelancer] Job Alert Management | Sửa job alert: tiêu chí, tần suất, kênh, bật/tắt. Chỉ chủ sở hữu. | Freelancer | Tài | On Going
73 | UC-23.05 | Delete Job Alert | [Frevia - Freelancer] Job Alert Management | Xóa vĩnh viễn job alert. Ngừng mọi thông báo trong tương lai. | Freelancer | Tài | On Going
74 | UC-32.01 | View My Proposal List | [Frevia - Freelancer] Proposal Management | Freelancer xem danh sách tất cả đề xuất họ đã gửi, kèm trạng thái (đang chờ, được chấp nhận, bị từ chối, đã rút). | Freelancer | Tài | On Going
75 | UC-32.02 | View My Proposal Detail | [Frevia - Freelancer] Proposal Management | Freelancer xem đầy đủ chi tiết đề xuất đã gửi, gồm thư xin việc, giá chào, thời gian dự kiến, file đính kèm, thông tin công việc và trạng thái hiện tại. | Freelancer | Tài | On Going
76 | UC-32.03 | Submit Proposal | [Frevia - Freelancer] Proposal Management | Freelancer gửi đề xuất cho công việc: thư xin việc, giá chào, thời gian dự kiến, có thể kèm file. | Freelancer | Tài | On Going
77 | UC-32.04 | Update Proposal | [Frevia - Freelancer] Proposal Management | Freelancer sửa nội dung đề xuất (thư, giá, thời gian) khi đề xuất còn ở trạng thái PENDING. | Freelancer | Tài | On Going
78 | UC-32.05 | Withdraw Proposal | [Frevia - Freelancer] Proposal Management | Freelancer rút lại đề xuất đã gửi (trạng thái thành WITHDRAWN). Không thể rút nếu đã được chấp nhận. | Freelancer | Tài | On Going
79 | UC-32.06 | Accept Proposal | [Frevia - Client] Proposal Management | Client chấp nhận đề xuất của freelancer, trạng thái thành ACCEPTED. Có thể kích hoạt tạo hợp đồng. | Client | Tài | On Going
80 | UC-32.07 | Reject Proposal | [Frevia - Client] Proposal Management | Client từ chối đề xuất, trạng thái thành REJECTED. Có thể cung cấp lý do. | Client | Tài | On Going
81 | UC-32.08 | View Job Proposal List | [Frevia - Client] Proposal Management | Client xem danh sách đề xuất đã gửi cho một công việc, gồm thông tin freelancer, giá chào, thư xin việc, trạng thái. | Client | Tài | On Going
82 | UC-32.09 | View Proposal Detail | [Frevia - Client] Proposal Management | Xem chi tiết đề xuất: thư xin việc, giá chào, thời gian dự kiến, hồ sơ freelancer, file đính kèm. Chủ job hoặc chủ đề xuất mới xem được. | Client | Tài | On Going
83 | UC-46.06 | View Job Category List | [Frevia - Freelancer] Job Category | Xem danh sách các danh mục công việc được sử dụng khi tìm kiếm và tạo công việc. | Admin | Tài | On Going
84 | UC-46.07 | View Job Category Detail | [Frevia - Freelancer] Job Category | Xem thông tin chi tiết của danh mục và danh sách các công việc thuộc danh mục. | Admin | Tài | On Going
85 | UC-42.01 | Recommend Jobs / Freelancers | [Frevia - AI] Job / Freelancer Recommend | Gợi ý cho freelancer những công việc phù hợp với CV đã upload, và ngược lại gợi ý các freelancer có CV phù hợp với công việc mà client đã tạo. | AI | Tài, Thuận | On Going
86 | UC-01 | Login with Google | [Frevia - User] User Authentication | Cho phép người dùng đăng nhập/đăng ký bằng OAuth của Google. | Guest | Thuận | Done
87 | UC-02 | Login | [Frevia - User] User Authentication | Cho phép người dùng đăng nhập bằng email/mật khẩu và xác thực JWT. | Guest | Thuận | Done
88 | UC-03 | Logout | [Frevia - User] User Authentication | Cho phép người dùng đăng xuất và kết thúc phiên xác thực. | Client, Expert, Freelancer, Admin | Thuận | Done
89 | UC-04 | Register | [Frevia - User] User Authentication | Cho phép người dùng tạo tài khoản bằng email và mật khẩu. | Guest | Thuận | Done
90 | UC-05 | Forgot Password | [Frevia - User] User Authentication | Cho phép người dùng yêu cầu đặt lại mật khẩu thông qua liên kết xác minh email. | Guest | Thuận | Done
91 | UC-06.01 | View Role List | [Frevia - Admin] Role Management | Xem danh sách tất cả role | Admin | Thuận | Done
92 | UC-06.02 | View Role Detail | [Frevia - Admin] Role Management | Xem chi tiết một role bao gồm tên, mô tả | Admin | Thuận | Done
93 | UC-06.03 | Create Role | [Frevia - Admin] Role Management | Tạo role mới với tên, mô tả | Admin | Thuận | Done
94 | UC-06.04 | Update Role | [Frevia - Admin] Role Management | Cập nhật tên, mô tả | Admin | Thuận | Done
95 | UC-06.05 | Delete Role | [Frevia - Admin] Role Management | Xoá role khỏi hệ thống. | Admin | Thuận | Done
96 | UC-06.06 | Update Role Permissions | [Frevia - Admin] Role Management | gán quyền truy cập routes cho các role | Admin | Thuận | Done
97 | UC-15.01 | View Permission List | [Frevia - Admin] Manage Permission | Lấy danh sách tất cả permission (id, name, path, method, module) để admin biết các quyền có thể gán. | Admin | Thuận | Done
98 | UC-15.02 | View Permission Detail | [Frevia - Admin] Manage Permission | Xem chi tiết một permission. | Admin | Thuận | Done
99 | UC-16.01 | View Session List | [Frevia - User] Session Management | Xem danh sách các phiên đăng nhập đang hoạt động | Client, Expert, Freelancer, Admin | Thuận | Done
100 | UC-16.02 | View Session Detail | [Frevia - User] Session Management | Xem thông tin phiên đăng nhập (thiết bị, IP, thời gian đăng nhập, vị trí gần đúng...) | Client, Expert, Freelancer, Admin | Thuận | Done
101 | UC-16.03 | Revoke Session | [Frevia - User] Session Management | Đăng xuất một thiết bị cụ thể từ xa | Client, Expert, Freelancer, Admin | Thuận | Done
102 | UC-17.01 | Create Forum Category | [Frevia - Admin] Forum Category Management | Cho phép admin tạo mới một danh mục diễn đàn. | Admin | Thuận | Done
103 | UC-17.02 | Update Forum Category | [Frevia - Admin] Forum Category Management | Cho phép admin cập nhật một danh mục diễn đàn đã có. | Admin | Thuận | Done
104 | UC-17.03 | Delete Forum Category | [Frevia - Admin] Forum Category Management | Cho phép admin xóa mềm một danh mục diễn đàn. | Admin | Thuận | Done
105 | UC-17.04 | View Forum Category List | [Frevia - Admin] Forum Category Management | Cho phép admin xem danh sách các danh mục diễn đàn. | Admin | Thuận | Done
106 | UC-17.05 | View Forum Category Detail | [Frevia - Admin] Forum Category Management | Cho phép admin xem thông tin chi tiết của một danh mục diễn đàn. | Admin | Thuận | Done
107 | UC-17.06 | Restore Forum Category | [Frevia - Admin] Forum Category Management | Khôi phục danh mục diễn đàn đã xóa bằng cách đặt deletedAt = null. | Admin | Thuận | Done
108 | UC-28.01 | View User List | [Frevia - Admin] User Management | Cho phép admin xem, tìm kiếm, lọc và sắp xếp danh sách toàn bộ user, lọc theo role (Client/Freelancer/Admin/Custom role). | Admin | Thuận | Done
109 | UC-28.02 | View User Detail | [Frevia - Admin] User Management | Xem thông tin chung của account, kèm các tab riêng cho từng hồ sơ role mà user đang sở hữu. | Admin | Thuận | Done
110 | UC-28.03 | Create User | [Frevia - Admin] User Management | Cho phép admin tạo tài khoản mới, chọn role khởi tạo (Client/Freelancer/Custom role). | Admin | Thuận | Done
111 | UC-28.04 | Update User | [Frevia - Admin] User Management | Cho phép admin chỉnh sửa thông tin chung của account (email, trạng thái, v.v.). | Admin | Thuận | Done
112 | UC-28.05 | Update Client Profile | [Frevia - Admin] User Management | Trong màn hình User Detail, cho phép admin chỉnh sửa tab hồ sơ Client (tên công ty, mô tả, website,...). | Admin | Thuận | Done
113 | UC-28.06 | Update Freelancer Basic Info | [Frevia - Admin] User Management | Sửa professional title, bio, languages/education/certifications (string list). | Admin | Thuận | Done
114 | UC-28.07 | Update Freelancer Skills | [Frevia - Admin] User Management | Chọn kỹ năng từ catalog (Select) + level 1–10; lưu bằng thay thế danh sách. | Admin | Thuận | Done
115 | UC-28.08 | Update Freelancer Portfolio | [Frevia - Admin] User Management | Thêm/sửa/xoá (soft-delete) portfolio items (title/description/technologies/projectUrl). | Admin | Thuận | Done
116 | UC-37.01 | View Banner List | [Frevia - Admin] Banners Management | Lấy danh sách banner quảng cáo. | Admin | Thuận | Done
117 | UC-37.02 | View Banner Detail | [Frevia - Admin] Banners Management | Xem chi tiết một banner quảng cáo. | Admin | Thuận | Done
118 | UC-37.03 | Create Banner | [Frevia - Admin] Banners Management | Tạo banner quảng cáo mới. | Admin | Thuận | Done
119 | UC-37.04 | Update Banner | [Frevia - Admin] Banners Management | Chỉnh sửa banner quảng cáo. | Admin | Thuận | Done
120 | UC-37.05 | Delete Banner | [Frevia - Admin] Banners Management | Xóa cứng banner quảng cáo. | Admin | Thuận | Done
121 | UC-38.01 | View Skill List | [Frevia - Admin] Skill Management | Lấy danh sách kỹ năng (skill), hỗ trợ tìm kiếm, lọc theo trạng thái active, phân trang. | Admin | Thuận | Done
122 | UC-38.02 | View Skill Detail | [Frevia - Admin] Skill Management | Xem chi tiết một kỹ năng theo ID. | Admin | Thuận | Done
123 | UC-38.03 | Create Skill | [Frevia - Admin] Skill Management | Tạo mới một kỹ năng (tên, slug, mô tả) vào danh sách gốc. | Admin | Thuận | Done
124 | UC-38.04 | Update Skill | [Frevia - Admin] Skill Management | Chỉnh sửa tên, slug hoặc mô tả của một kỹ năng đã có. | Admin | Thuận | Done
125 | UC-38.05 | Delete Skill | [Frevia - Admin] Skill Management | Xóa mềm kỹ năng bằng cách thiết lập deletedAt thay vì xóa vĩnh viễn. | Admin | Thuận | Done
126 | UC-38.06 | Restore Skill | [Frevia - Admin] Skill Management | Khôi phục kỹ năng đã xóa bằng cách đặt deletedAt = null. | Admin | Thuận | Done
127 | UC-28.09 | Update Expert Profile | [Frevia - Admin] User Management | Chỉnh sửa profile của chuyên gia ở trang admin | Admin | Thuận | Done
128 | UC-46.01 | View Job Category List | [Frevia - Admin] Job Category Management | Xem và quản lý danh sách các danh mục công việc trong hệ thống. | Admin | Thuận | Done
129 | UC-46.02 | View Job Category Detail | [Frevia - Admin] Job Category Management | Xem chi tiết danh mục, trạng thái và các công việc liên quan. | Admin | Thuận | Done
130 | UC-46.03 | Create Job Category | [Frevia - Admin] Job Category Management | Tạo danh mục công việc mới với tên, mô tả và trạng thái. | Admin | Thuận | Done
131 | UC-46.04 | Update Job Category | [Frevia - Admin] Job Category Management | Cập nhật thông tin và trạng thái của danh mục công việc. | Admin | Thuận | Done
132 | UC-46.05 | Delete Job Category | [Frevia - Admin] Job Category Management | Xóa hoặc vô hiệu hóa danh mục sau khi kiểm tra các công việc liên quan. | Admin | Thuận | Done
133 | UC-13.01 | Create Contract | [Frevia - Client] Contract Management | Tạo hợp đồng mới từ job đã chấp nhận. | Client | Tín | On Going
134 | UC-13.02 | Update Contract | [Frevia - Client] Contract Management | Cập nhật điều khoản hợp đồng trước khi ký. | Client | Tín | On Going
135 | UC-13.03 | Complete Contract | [Frevia - Client] Contract Management | Đánh dấu hợp đồng hoàn thành. | Client | Tín | On Going
136 | UC-13.04 | View Contract List | [Frevia - User] Contract Management | Lấy danh sách hợp đồng của người dùng (với vai trò client/freelancer). | Client, Freelancer | Tín | On Going
137 | UC-13.05 | View Contract Detail | [Frevia - User] Contract Management | Xem chi tiết hợp đồng: điều khoản, tổng tiền, % cọc, trạng thái, chữ ký, cột mốc. | Client, Freelancer | Tín | On Going
138 | UC-13.06 | Sign Contract | [Frevia - User] Contract Management | Ký hợp đồng (đánh dấu đã ký bởi client/freelancer). | Client, Freelancer | Tín | On Going
139 | UC-13.07 | Cancel Contract | [Frevia - User] Contract Management | Hủy hợp đồng (chuyển sang CANCELLED). | Client, Freelancer | Tín | On Going
140 | UC-13.08 | View Contract Files | [Frevia - User] Contract Management | Danh sách file chia sẻ trong hợp đồng. | Client, Freelancer | Tín | On Going
141 | UC-13.09 | Upload Contract File | [Frevia - User] Contract Management | Tải file lên hợp đồng. | Client, Freelancer | Tín | On Going
142 | UC-13.10 | Delete Contract File | [Frevia - User] Contract Management | Xóa mềm file khỏi hợp đồng (gán deleted_at). | Client, Freelancer | Tín | On Going
143 | UC-24.01 | View Milestone List | [Frevia - User] Contract Milestones | Lấy danh sách tất cả milestone của hợp đồng,bao gồm tiêu đề, số tiền, hạn hoàn thành và trạng thái hiện tại. | Client, Freelancer | Tín | On Going
144 | UC-24.02 | View Milestone Detail | [Frevia - User] Contract Milestones | Xem chi tiết một milestone, bao gồm số tiền, hạn hoàn thành, trạng thái, các file và submission liên quan. | Client, Freelancer | Tín | On Going
145 | UC-24.03 | Create Milestone | [Frevia - Client] Contract Milestones | Tạo milestone mới cho hợp đồng với tiêu đề, mô tả, số tiền và hạn hoàn thành. | Client | Tín | On Going
146 | UC-24.04 | Update Milestone | [Frevia - Client] Contract Milestones | Cập nhật thông tin milestone như tiêu đề, mô tả, số tiền và hạn hoàn thành trước khi freelancer chấp nhận milestone. | Client | Tín | On Going
147 | UC-24.05 | Delete Milestone | [Frevia - Client] Contract Milestones | Xóa milestone khi freelancer chưa chấp nhận milestone đó. | Client | Tín | On Going
148 | UC-24.06 | Request Milestone Changes | [Frevia - Client] Contract Milestones | Cho phép client yêu cầu freelancer chỉnh sửa milestone đã submit và cung cấp phản hồi hoặc yêu cầu chỉnh sửa. | Client | Tín | On Going
149 | UC-24.07 | Approve Milestone | [Frevia - Client] Contract Milestones | Phê duyệt milestone sau khi client kiểm tra deliverables và xác nhận milestone đã hoàn thành. | Client | Tín | On Going
150 | UC-24.08 | Update Milestone Progress | [Frevia - Freelancer] Contract Milestones | Cho phép freelancer chấp nhận milestone đang chờ và xác nhận đồng ý thực hiện công việc. | Freelancer | Tín | On Going
151 | UC-25.01 | View Milestone Files | [Frevia - User] Milestones File | Lấy danh sách các file liên quan đến milestone và cho phép người dùng có quyền xem hoặc tải xuống. | Client, Freelancer | Tín | On Going
152 | UC-25.02 | Upload Milestone File | [Frevia - Freelancer] Milestones File | Cho phép freelancer upload các file deliverable của milestone trước khi submit công việc. | Freelancer | Tín | On Going
153 | UC-25.03 | Delete Milestone File | [Frevia - Freelancer] Milestones File | Cho phép freelancer xóa file milestone đã upload trước khi submit. | Freelancer | Tín | On Going
154 | UC-26.01 | Submit Milestone | [Frevia - Freelancer] Milestone Submission | Cho phép freelancer submit milestone đã hoàn thành kèm ghi chú và các file deliverable để client review. | Freelancer | Tín | On Going
155 | UC-26.02 | Delete Milestone Submission | [Frevia - Freelancer] Milestone Submission | Cho phép freelancer xóa bài gửi đang chờ xử lý trước khi khách hàng xem xét. Không thể khôi phục các bài gửi đã xóa và người làm việc tự do có thể gửi lại cột mốc quan trọng. | Freelancer | Tín | On Going
156 | UC-26.03 | View Milestone Submission List | [Frevia - Client] Milestone Submission | Xem submission mới nhất và lịch sử submission của milestone, bao gồm ghi chú, file, trạng thái và thời gian submit. | Client | Tín | On Going
157 | UC-26.04 | View Milestone Submission Detail | [Frevia - Client] Milestone Submission | Xem chi tiết submission mới nhất và lịch sử submission của milestone, bao gồm ghi chú, file, trạng thái và thời gian submit. | Client | Tín | On Going
158 | UC-33.01 | Open Dispute | [Frevia - User] Dispute Management | Tạo tranh chấp mới (lý do, hợp đồng, người mở) với trạng thái OPENED. | Client, Freelancer | Tín | On Going
159 | UC-33.03 | View Dispute Detail | [Frevia - User] Dispute Management | Xem chi tiết tranh chấp: lý do, trạng thái, kết quả, ghi chú admin, mốc thời gian. | Client, Freelancer | Tín | On Going
160 | UC-33.02 | View Dispute List | [Frevia - User] Dispute Management | Lấy danh sách các dispute liên quan đến người dùng hiện tại. | Client, Freelancer | Tín | On Going
161 | UC-33.04 | Respond to Dispute | [Frevia - User] Dispute Management | Cho phép bên kia đưa ra lời giải thích và bằng chứng hỗ trợ sau khi tranh chấp được gửi đi. | Client, Freelancer | Tín | On Going
162 | UC-33.05 | Respond to Dispute Resolution | [Frevia - User] Dispute Management | Cho phép Khách hàng và Freelancer chấp nhận hoặc từ chối giải pháp do Quản trị viên đề xuất. Việc thanh toán sẽ chỉ được xử lý khi cả hai bên chấp nhận giải pháp. | Client, Freelancer | Tín | On Going
163 | UC-33.06 | Propose Dispute Resolution | [Frevia - Admin] Contract Management | Cho phép Quản trị viên đề xuất giải pháp giải quyết tranh chấp bằng cách chỉ định số tiền sẽ được giải phóng cho Freelancer. Số tiền còn lại sẽ được hoàn trả cho Client. | Admin | Tín | On Going
164 | UC-13.11 | View All Contracts | [Frevia - Admin] Contract Management | Admin xem danh sách tất cả hợp đồng có phân trang, hỗ trợ lọc nâng cao (trạng thái, client, freelancer, khoảng thời gian, mã job…). | Admin | Tín | On Going
165 | UC-13.12 | View Contract Detail | [Frevia - Admin] Contract Management | Admin xem đầy đủ chi tiết hợp đồng (điều khoản, số tiền, chữ ký, milestone, nhật ký hoạt động, tranh chấp). | Admin | Tín | On Going
166 | UC-13.13 | Admin Cancel Contract | [Frevia - Admin] Contract Management | Admin hủy hợp đồng (bắt buộc ghi lý do), thông báo cho hai bên. Trạng thái chuyển thành CANCELLED. | Admin | Tín | On Going
167 | UC-13.14 | Admin Update Contract Status | [Frevia - Admin] Contract Management | Admin thay đổi trạng thái hợp đồng một cách thủ công (kèm ghi chú nội bộ), ví dụ từ IN_PROGRESS sang COMPLETED. | Admin | Tín | On Going
168 | UC-13.15 | View Contract Disputes | [Frevia - Admin] Contract Management | Admin xem tất cả tranh chấp của một hợp đồng, xem bằng chứng, dòng thời gian và đưa ra quyết định cuối cùng. | Admin | Tín | On Going
169 | UC-43.01 | Connect Stripe Account | [Frevia - Freelancer] Payment Management | Tạo tài khoản Stripe Connect cho freelancer và lưu stripeAccountId | Freelancer | Tín | On Going
170 | UC-43.02 | View Payout History | [Frevia - Freelancer] Payment Management | Danh sách các lần chuyển tiền cho freelancer. | Freelancer | Tín | On Going
171 | UC-43.03 | View Payout Detail | [Frevia - Freelancer] Payment Management | Xem chi tiết một lần chuyển tiền | Freelancer | Tín | On Going
172 | UC-43.04 | Fund Milestone | [Frevia - Client] Payment Management | Tạo PaymentIntent để client nạp tiền (ký quỹ) cho một milestone trước khi bắt đầu công việc. | Client | Tín | On Going
173 | UC-43.05 | Refund Payment | [Frevia - Client] Payment Management | Chuyển tiền cho client khi có sự tranh chấp hoặc sự cố. | Client | Tín | On Going
174 | UC-43.06 | Pay Platform Fee | [Frevia - Client] Payment Management | Tạo PaymentIntent để thu phí nền tảng khi client ký hợp đồng. | Client | Tín | On Going
175 | UC-43.07 | Release Payment | [Frevia - Client] Payment Management | Chuyển tiền cho freelancer sau khi client phê duyệt. | Client | Tín | On Going
176 | UC-43.08 | Pay Dispute Fee | [Frevia - User] Payment Management | Tạo PaymentIntent để thu phí xử lý tranh chấp khi một bên mở tranh chấp. | Client, Freelancer | Tín | On Going
177 | UC-43.09 | View Payment History | [Frevia - User] Payment Management | Danh sách các khoản thanh toán của hợp đồng. | Client, Freelancer | Tín | On Going
178 | UC-43.10 | View Payment Detail | [Frevia - User] Payment Management | Xem chi tiết một khoản thanh toán | Client, Freelancer | Tín | On Going
179 | UC-43.11 | Execute Dispute Resolution Payment | [Frevia - Admin] Payment Management | Xử lý khoản thanh toán theo Giải quyết tranh chấp được chấp nhận bằng cách chuyển số tiền được chỉ định cho Freelancer và hoàn trả số tiền còn lại cho Khách hàng. | Admin | Tín | On Going
180 | UC-43.12 | Handle Stripe Webhook Event | [Frevia - System] Payment Management | Nhận và xử lý các sự kiện webhook từ Stripe (thanh toán thành công/thất bại, chuyển tiền thành công/thất bại, tranh chấp cập nhật) để đồng bộ dữ liệu thanh toán và chuyển tiền trong hệ thống. | System | Tín | On Going
181 | UC-43.13 | Sync Payment Intent Status | [Frevia - System] Payment Management | Đồng bộ lại trạng thái của một PaymentIntent từ Stripe khi sự kiện webhook bị trễ hoặc thất lạc. | System | Tín | On Going
182 | UC-14.01 | View Forum Category List | [Frevia - User] Forum Management | Lấy danh sách danh mục diễn đàn (tên, mô tả). | Client, Freelancer | Vy | Done
183 | UC-14.02 | View Forum Category Detail | [Frevia - User] Forum Management | Xem chi tiết một danh mục. | Client, Freelancer | Vy | Done
184 | UC-14.03 | View Post List | [Frevia - User] Forum Management | Lấy danh sách bài viết (có phân trang, lọc theo danh mục). | Client, Freelancer | Vy | Done
185 | UC-14.04 | View Post Detail | [Frevia - User] Forum Management | Xem chi tiết bài viết: tiêu đề, nội dung, tác giả, danh mục, thời gian. | Client, Freelancer | Vy | Done
186 | UC-14.05 | Create Post | [Frevia - User] Forum Management | Tạo bài viết mới (tiêu đề, nội dung, danh mục). | Client, Freelancer | Vy | Done
187 | UC-14.06 | Update Post | [Frevia - User] Forum Management | Chỉnh sửa bài viết (tiêu đề, nội dung, danh mục). Chỉ tác giả mới sửa được. | Client, Freelancer | Vy | Done
188 | UC-14.07 | Delete Post | [Frevia - User] Forum Management | Xóa mềm bài viết (gán deleted_at). | Client, Freelancer | Vy | Done
189 | UC-14.08 | Like Post | [Frevia - User] Forum Management | Thích bài viết (lưu vào forum_likes). | Client, Freelancer | Vy | Done
190 | UC-14.09 | Unlike Post | [Frevia - User] Forum Management | Bỏ thích bài viết. | Client, Freelancer | Vy | Done
191 | UC-14.10 | View Post Likes | [Frevia - User] Forum Management | Xem các người dùng đã thích bài viết. | Client, Freelancer | Vy | Done
192 | UC-14.11 | View Post Comments | [Frevia - User] Forum Management | Lấy danh sách bình luận của một bài viết. | Client, Freelancer | Vy | Done
193 | UC-14.12 | Create Comment | [Frevia - User] Forum Management | Thêm bình luận mới vào bài viết. | Client, Freelancer | Vy | Done
194 | UC-14.13 | Update Comment | [Frevia - User] Forum Management | Chỉnh sửa nội dung bình luận (chỉ chủ sở hữu). | Client, Freelancer | Vy | Done
195 | UC-14.14 | Delete Comment | [Frevia - User] Forum Management | Xóa mềm bình luận (gán deleted_at). | Client, Freelancer | Vy | Done
196 | UC-14.15 | Like Comment | [Frevia - User] Forum Management | Thích bình luận. | Client, Freelancer | Vy | Done
197 | UC-14.16 | Unlike Comment | [Frevia - User] Forum Management | Bỏ thích bình luận. | Client, Freelancer | Vy | Done
198 | UC-14.17 | Report Content | [Frevia - User] Forum Management | Báo cáo nội dung vi phạm (bài viết hoặc bình luận). Trạng thái mặc định PENDING. | Client, Freelancer | Vy | Done
199 | UC-27.01 | View Conversation List | [Frevia - User] Manage Conversation | Lấy danh sách cuộc hội thoại của người dùng hiện tại (bảng conversations). Mỗi cuộc kèm tin nhắn cuối và số chưa đọc. | Client, Freelancer | Vy | Done
200 | UC-27.02 | Start Conversation | [Frevia - User] Manage Conversation | Tạo cuộc hội thoại mới giữa hai người dùng. Nếu đã có, trả về cuộc hiện tại (ràng buộc unique). | Client, Freelancer | Vy | Done
201 | UC-27.03 | View Conversation Detail | [Frevia - User] Manage Conversation | Lấy danh sách tin nhắn của một cuộc hội thoại (sắp xếp theo thời gian), kèm thông tin người gửi, trạng thái đọc. | Client, Freelancer | Vy | Done
202 | UC-27.04 | Send Message | [Frevia - User] Manage Conversation | Gửi tin nhắn mới vào cuộc hội thoại (lưu vào direct_messages). | Client, Freelancer | Vy | Done
203 | UC-27.05 | Mark Message as Read | [Frevia - User] Manage Conversation | Đánh dấu một tin nhắn là đã đọc (cập nhật is_read = true). | Client, Freelancer | Vy | Done
204 | UC-27.06 | Delete/Recall Message | [Frevia - User] Manage Conversation | Xóa/thu hồi tin nhắn (gán deleted_at, ẩn khỏi giao diện). | Client, Freelancer | Vy | Done
205 | UC-27.07 | Pin/Unpin Conversation | [Frevia - User] Manage Conversation | Ghim hoặc bỏ ghim đoạn chat. | Client, Freelancer | Vy | Done
206 | UC-27.08 | Send File | [Frevia - User] Manage Conversation | Gửi tệp cho người tham gia khác, chẳng hạn như docx, excel, pdf, v.v. | Client, Freelancer | Vy | Done
207 | UC-34.01 | View Moderation Queue | [Frevia - Admin] Manage Moderation | Lấy hàng đợi kiểm duyệt, gồm loại nội dung, ID nội dung, người báo cáo, lý do, trạng thái. | Admin | Vy | Done
208 | UC-34.02 | View Moderation Item Detail | [Frevia - Admin] Manage Moderation | Xem chi tiết một mục kiểm duyệt (đầy đủ thông tin và trạng thái xử lý). | Admin | Vy | Done
209 | UC-34.03 | Resolve Moderation Item | [Frevia - Admin] Manage Moderation | Xử lý mục kiểm duyệt: duyệt hoặc từ chối (cập nhật trạng thái, admin xử lý, hành động). | Admin | Vy | Done
210 | UC-35.01 | View ID Verification Request List | [Frevia - Admin] Manage ID Verification | Lấy danh sách yêu cầu xác thực danh tính (người dùng, loại giấy tờ, file, trạng thái). | Admin | Vy | Done
211 | UC-35.02 | View ID Verification Request Detail | [Frevia - Admin] Manage ID Verification | Xem chi tiết một yêu cầu xác thực (ảnh giấy tờ, thông tin người dùng, ghi chú). | Admin | Vy | Done
212 | UC-35.03 | Approve ID Verification | [Frevia - Admin] Manage ID Verification | Phê duyệt yêu cầu xác thực: trạng thái APPROVED, ghi nhận admin và ghi chú. | Admin | Vy | Done
213 | UC-35.04 | Reject ID Verification | [Frevia - Admin] Manage ID Verification | Từ chối yêu cầu xác thực: trạng thái REJECTED, ghi lý do vào review_notes. | Admin | Vy | Done
214 | UC-36.01 | View Deleted Posts/Comments List | [Frevia - Admin] Manage Forum Trash | Lấy danh sách bài viết/bình luận đã xóa mềm (deletedAt) và bài bị từ chối (REJECTED) qua 2 endpoint kể trên, có phân trang. | Admin | Vy | Done
215 | UC-36.02 | View Deleted Posts/Comments Detail | [Frevia - Admin] Manage Forum Trash | Xem chi tiết đầy đủ của post/comment đã xóa (tiêu đề, nội dung, tác giả, trạng thái duyệt, điểm score, deletedAt) trong dialog (dữ liệu từ danh sách). | Admin | Vy | Done
216 | UC-36.03 | Restore Deleted Posts/Comments | [Frevia - Admin] Manage Forum Trash | Khôi phục lại nội dung: bài REJECTED về PENDING và xóa thông tin người duyệt; post/comment xóa mềm bỏ deletedAt để quay lại công khai sau khi duyệt; dùng 2 endpoint PATCH restore ở trên. | Admin | Vy | Done
217 | UC-44.01 | Moderate Content by AI | [Frevia - AI] AI Content Moderation | Tự động chấm điểm nội dung bài viết diễn đàn bằng AI trước khi đăng: điểm >= 0.8 -> chặn ngay (HTTP 400, không lưu); 0.3-0.8 -> chờ admin duyệt (PENDING); < 0.3 -> tự duyệt và hiển thị ngay (APPROVED). Bài bị từ chối được đưa vào trash để admin xem/khôi phục. | AI | Vy | On Going
218 | UC-45.01 | Scan Face and Detect Duplicate Identity | [Frevia - AI] AI Face Scan & Identity Extraction with Duplicate Check | Quét khuôn mặt từ ảnh tải lên bằng AI, trích xuất thông tin nhân thân (họ tên, ngày sinh, số giấy tờ, loại giấy tờ, file_url) và lưu vào database; sau đó so sánh với các bản ghi xác thực đã có để phát hiện trùng lặp (cùng số giấy tờ / cùng khuôn mặt) và cảnh báo đăng ký trùng. | AI | Vy | On Going
219 | UC-48.02 | Configure ID Document Retention Policy | [Frevia - Admin] ID Document Retention Policy Management | Cấu hình chính sách lưu trữ và thời hạn xóa giấy tờ tùy thân định kỳ bảo đảm tuân thủ bảo mật dữ liệu. | Admin | Vy | On Going